## MATRIZ DE RISCOS_NÍVEL ALTO
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
Anexo 10 - Matriz de Riscos
Nível do Risco: Alto
Análise de Riscos | [7 empty] | Avaliação
Número do Risco | Etapa | Evento de Risco | Causa | Consequência | Controles Preventivos | Controles de Detecção | Controles de Atenuação e Recuperação | Probabilidade | Impacto | Ações | Objetivos
Risco 1 | LICITAÇÃO | Não aparecerem empresas interessadas na concessão | 1. Insegurança jurídica 2. Insegurança Ambiental 3. Payback duvidoso | 1. Processo volta a estaca zero 2. Aumenta a insegurança jurídica para outros investimentos no município 3. Desgaste político | 1. Comunicar os tramites burocráticos de forma eficiente ao mercado 2. Tornar o processo transparente e seguro aos olhos do mercado e entidades públicas 3. Manter a comunidade informada para aumentar o engajamento | 1. Procura por informações durante a consulta pública 2. Baixo número de feedbacks dados durante as consultas públicas 3. Pouca participação nos eventos relacionados ao projeto | 1. Comunicar sobre as consultas públicas 2. Cartilhas sobre a concessão 3. Comunicar de forma adequada o cronograma e as tarefas | Média | Alto | 1. Maximizar a atratividade do edital com exigências compatíveis com a realidade econômica brasileira | Aumentar a confiança para novos investimentos
Risco 2 |  | Conflito entre pescadores, atividades de lazer e embarcações de transporte marítimo sobre uma possível inadequação das regras de utilização do mar | 1. Falta de informação 2. Falta do estudo de impacto ambiental para a realização da obra 3. Interesses econômicos por uma possível perda de receita | 1. Manifestações sociais que impeçam o prosseguimento do edital 2. Pedido de suspensão da obra ao Ministério Público Federal 3. Atrasos na conclusão do edital ou início das obras | 1. Manter um canal de diálogo com os pescadores artesanais com o objetivo de mantê-los informados do processo 2. Informar que o estudo ambiental trará todas as ações necessárias para que o empreendimento cause o menor impacto possível para a comunidade pesqueira | 1. Manifestações sociais pré lançamento do edital de concessão 2. Falta de retorno nos contatos pela Prefeitura Municipal de São Sebastião com os representantes da atividade pesqueira | 1. Criar cartilha contendo a resposta para as principais dúvidas do projeto 2. Divulgar todos os passos e tornar transparente toda a documentação oficial no site da Prefeitura Municipal de São Sebastião para qualquer tipo de análise 3. Garantir através do edital que nenhuma obra será iniciada sem que todas as licenças ambientais estejam devidamente dentro dos padrões da lei | Alta | Alto | 1. Manter canal aberto com os pescadores artesanais para dirimir dúvidas e esclarecer sobre os itens do edital | Ter a anuência e o apoio da atividade pesqueira da cidade com o empreendimento
Risco 3 |  | Mobilização Social ou Judicial para barrar o início ou continuidade da obra | 1. Falta de informação 2. Impactação ambiental 3. Ideologia/Interesses particulares | 1. Enfraquecer o projeto 2. Criar descrença do projeto na população | 1. Manter a comunidade informada sobre as ações referentes a licitação através de hotsite 2. Desmistificar o empreendimento com informações úteis através de cartilhas eletrônicas 3. Manter o engajamento da sociedade civil organizada através de comunicados oficiais | 1. Monitorar cidadãos através das redes sociais 2. Monitorar entidades organizadas 3. Monitorar os principais órgãos de controle | 1. Aumentar o esforço na comunicação 2. Manter o projeto aberto aos órgãos de controle e comunidade | Alta | Alto | 1. Criar cartilha informativa com as principais dúvidas e cronograma de atividades | Manter os órgãos oficiais cientes das etapas do processo mitigando possíveis entraves
Risco 4 | LICITAÇÃO/OBRAS | Falta de comunicação adequada para todas as partes interessadas | 1. Dificuldade de Comunicação com todas as partes interessadas 2. Custo elevado para manter a comunidade informada ao longo de todo o processo | 1. Comunidade se sente fora do processo de discussão 2. Aumenta a possibilidade de informações erradas e fakenews 3. Desgaste político | 1. Comunicar os tramites burocráticos de forma eficiente ao mercado 2. Tornar o processo transparente e seguro aos olhos do cidadão, mercado e entidades públicas 3. Manter a comunidade informada para aumentar o engajamento | 1. Baixa procura por informações durante a consulta pública 2. Número de notícias erradas ou fakenews do processo3. Pouca participação nos eventos relacionados ao projeto | 1. Comunicar sobre as consultas públicas 2. Cartilhas sobre o empreendimento e o processo de concessão 3. Comunicar de forma adequada o cronograma e as tarefas | Média | Alto | 1. Criação de cartilha sobre o projeto para envio manual, redes sociais da Prefeitura Municipal de São Sebastião e portal) | Manter o apoio da grande maioria da cidade ao projeto
Risco 5 | OBRAS | Inviabilidade ou necessidade de grande alterações no projeto apontada pelo Relatório Ambiental Preliminar, gerando atrasos na execução das obras | 1. RAP apontar alto impacto ambiental na região | CQ01. Inviabilizar ou tornar a obra inexequível em virtude de possíveis TACs (Termos de Ajustes de Conduta) | 1. RAP 2. Licenciamento ambiental qualificado | 1. Acompanhamento rígido do licenciamento ambiental | 1. Interlocução transparente e rápida com os atores envolvidos | Alta | Alto | 1. Construir um estudo ambiental diferenciado e técnico para que não restem dúvidas para a comunidade dos benefícios do empreendimento | Ganhar o apoio irrestrito da população
Risco 6 | LICENCIAMENTO | Negativa de autorização pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | 1. Ambientalistas tentarem vincular o projeto com um possível impacto | 1. Atrasar o andamento do projeto 2. Inviabilizar o projeto | 1. Realizar um excelente RAP e demonstrar tecnicamente que os impactos ambientais (caso existirem) podem ser mitigados, ajustados ou compensados. | 1. Manifestações anteriores ao estudo de impacto ambiental | 1. Cartilhas informativas esclaracendo a população que a obra somenta se iniciará após os estudos forem avalizados pelos órgãos ambientais | Média | Alto | 1. Construir um estudo ambiental diferenciado e técnico para que não restem dúvidas aos órgãos ambientais sobre a qualidade e os impactos positivos do empreendimento | Ter um processo de alvará ambiental rápido e seguro para o investidor
Risco 7 |  | Poluição sonora que impacte na quantidade de peixes disponível para pesca profissional artesanal na região | 1. Não organização das vias marítimas 2. Falta de clareza nas regras de navegação e pesca na região | 1. Conflito entre as embarcações de pesca e as embarcações de lazer 2. Redes de pesca destruídas 3. Barulho das embarcações de lazer atrapalha a pesca profissional | 1. Deixar claro no edital que o empreendimento deve adotar mecanismos (vias sinalizadas e velocidade) para mitigar o conflito hoje existente tornando a convivência harmoniosa 2. Criar regramentos (seguindo as leis) no entorno do empreendimento que impeça o abuso de som e navegação inadequada | 1. Manifestações sociais pré lançamento do edital de concessão 2. Falta de retorno nos contatos pela Prefeitura Municipal de São Sebastião com os representantes da atividade pesqueira | 1. Criar cartilha contendo a resposta para as principais dúvidas referentes a organização das vias marítimas 2. Deixar claro no edital que o empreendimento deve adotar mecanismos (vias sinalizadas e velocidade) para mitigar o conflito hoje existente tornando a convivência harmoniosa | Alta | Alto | 1. Construir um estudo ambiental diferenciado e técnico para que não restem dúvidas aos pescadores sobre os benefícios que o empreendimento trará com a organização do espaço marítimo | Ter a anuência e o apoio da atividade pesqueira da cidade com o empreendimento
Risco 8 |  | Atraso na liberação das licenças deixam o projeto no limbo | 1. Ações no Ministério Público Federal 2. Atrasos no estudo ambiental 3. Atraso na liberação do projeto executivo na Prefeitura Municipal de São Sebastião | 1. Atraso no inicio da obra 2. Insegurança jurídica ao investidor 3. Descrédito da obra | 1. Manter os órgãos informados e pertencentes ao processo 2. Acompanhar o processo de licenciamento ambiental de forma sistemática 3. Acompanhar a discussão e liberação do projeto executivo na Prefeitura Municipal de São Sebastião | 1. Atraso de mais de 90 dias na liberação dos pareceres do projeto executivo do empreendimento dentro da Prefeitura Municipal de São Sebastião 2. Atraso na liberação das licenças ambientais junto aos órgãos competentes | 1. No âmbito da Prefeitura Municipal de São Sebastião, manter os técnicos engajados para que os pareceres sejam dados dentro do menor tempo possível, respeitando todas as premissas e legislação vigente 2. No âmbito dos órgãos responsáveis, manter os técnicos devidamente informados sobre questões relativas ao empreendimentos para que as licenças possam ser viabilizadas dentro do menor prazo possível, respeitando todas as premissas e e legislação vigente | Alta | Alto | 1. Acompanhar a concessionária nas reuniões nos órgãos ambientais para dar apoio técnico | Ter um edital devidamente respaldado pelos órgaõs de controle para que ambos os lados, Prefeitura e Empresas, tenham segurança jurídica adequada

## MATRIZ DE RISCOS_NÍVEL MÉDIO
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
Anexo 10 - Matriz de Riscos
Nível do Risco: Médio
Análise de Riscos | [7 empty] | Avaliação
Número do Risco | Etapa | Evento de Risco | Causa | Consequência | Controles Preventivos | Controles de Detecção | Controles de Atenuação e Recuperação | Probabilidade | Impacto | Ações | Objetivos
Risco 9 | LICITAÇÃO | Descontinuidade na Gestão da Prefeitura: os novos atores eleitos podem ser contrários ao empreendimento e alterar o processo/projeto | 1. Enfraquecer a gestão anterior 2. Ideologia 3. Politicagem | 1. Não entregar a obra | 1. Manter a comunidade informada sobre as ações referentes a licitação através de hotsite 2. Desmistificar o empreendimento com informações úteis através de cartilhas eletrônicas 3. Manter o engajamento da sociedade civil organizada através de comunicados oficiais | 1. Monitorar cidadãos através das redes sociais 2. Monitorar entidades organizadas 3. Monitorar os principais órgãos de controle | 1. Aumentar o esforço na comunicação 2. Manter o projeto aberto aos órgãos de controle e comunidade | Baixa | Alto | 1. Lançar o edital nessa gestão 2. Aprovar o projeto executivo 3. Iniciar e finalizar o estudo de impacto ambiental ainda em 2020 | Manter o apoio da grande maioria da cidade ao projeto
Risco 10 |  | Análise negativa do TCESP relativo às sugestões apontadas no edital que não foram atendidas | 1. Não atendimento das sugestões enviadas pelo TCESP à Prefeitura Municipal de São Sebastião 2. Dificuldade na comunicação entre as partes 3. Centralização do processo por parte da Prefeitura Municipal de São Sebastião | 1. TCESP fica impedido de avaliar a concessão de forma integral 2. Dificuldade de estabelecer uma relação de confiança entre os órgãos públicos 3. Edital não ser liberado pelo TCESP por falta de informação ou negativa de atendimento as sugestões apresentadas sem justificativas plausíveis | 1. Manter o TCESP informado das atividades e etapas do processo 2. Atender, sempre que possível, as sugestões do tribunal para tornar o processo justo e igualitário para a participação de vários interessados 3. Estar abertos aos apontamentos e sugestões do órgão com o objetivo de facilitar a avaliação final do projeto | 1. Não atendimento do TCESP aos pedidos da Prefeitura Municipal de São Sebastião 2. Não atendimento da Prefeitura Municipal de São Sebastião às manifestações feitas pelo TCESP | 1. Responder as sugestões apontadas no estudo do TCESP 2. Agendar novas reuniões de correções de rota a fim de reduzir o retrabalho e avaliações desnecessárias 3. Manter o TCESP informado das ações de forma regular | Baixa | Alto | 1. Trocar o máximo de informações possíveis com o órgão para mitigar ao máximo o volume dos conflitos sugeridos | Ter um edital devidamente respaldado pelos órgaõs de controle para que ambos os lados, Prefeitura e Empresas, tenham segurança jurídica adequada
Risco 11 | OBRAS | Empresa abandonar o projeto com as obras em andamento, previstas, tendo a Prefeitura Municipal de São Sebastião que assumir o ônus da cessão, manutenção e possível conclusão das obras, caso não surjam novas empresas interessadas | 1. Edital não prevê sanções duras na etapa de licitação 2. Garantias leves 3. Edital permite a entrada de empresas sem condições de entregar uma obra com qualidade | 1. Inviabilidade de conclusão de obra por falta de capacidade financeira ou técnica 2. Facilidade de desistência do projeto pela fragilidade nas sanções | 1. Construir um termo de referência, edital e minuta contratual consistentes 2. Certificar que o plano de negócios e o fluxo de caixa estão claros e condizentes com o investimentos necessários | 1. Atraso no cronograma de obras | 1. Manter a fiscalização de obra operante | Baixa | Alto | 1. O edital tem que deixar a regra de abandono clara desde seu início com sanções justas o suficiente para que aventureiros não fiquem interessados na participação do certame | Atrair empresa/consórcio capacitado e adequado para a execução do projeto
Risco 12 |  | Empresa não concluir as obras e manter-se explorando apenas parte do projeto | 1. Acabar o recurso da concessionária para finalização da obra 2. Reduzir o valor do financiamento com a geração de receitas antecipadas | 1. Antecipar a exploração das áreas construídas e finalizadas 2. Inadequação do espaço para usufruto da população | 1. Acompanhamento do grupo de obras 2. Termo de entrega da obra | 1. Desequilíbrio das entregas da obra | 1. Manter a fiscalização de obra operante | Baixa | Médio | 1. Clareza no Edital com relações aos prazos e multas | Reduzir o tempo de obra para permitir sua exploração de forma completa
Risco 13 |  | Sobrecarga e/ou transtornos frequentes no sistema viário para entrada e saída no entorno, durante a obra (acesso de veículos grandes) | 1. Não definição dos horários para tráfego de veículos pesados nas imediações 2. Custo elevado para trabalhar fora do horário comercial (aumenta o valor de investimento) | 1. Transtornos no sistema viário 2. Paralisação do trânsito em horários de pico 3. Comunidade contrária ao empreendimento | 1. Garantir que a operação de veículos pesados aconteça fora dos horários de pico da cidade 2. O EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) deve limitar os horários | 1. Transtornos no sistema viários caracterizados exclusivamente pela obra 2. Número de ocorrências geradas pelo deslocamento de veículos na cidade | 1. Reoganização dos horários de deslocamento 2. Aplicação de multas pelo descumprimento 3. Revisitar o EIV para ajustes | Baixa | Médio | 1. Ter um plano de mobilidade claro junto aos órgãos fiscalizadores de trânsito 2. Ter um canal público com a comunidade informando sobre os horários de pico da obra | Manter o equilíbrio do trânsito na região para não atrapalhar a rotina dos moradores
Risco 14 | OBRAS/OPERACÃO | Não execução das soluções mais adequadas para tratamento de esgotos na área do projeto | 1. Soluções de tratamento de esgoto inadequadas ou insuficientes para as atividades praticadas na Marina 2. Redução de custos por parte da Concessionária 3. Falta de fiscalização de obras para identificar a insufiência na solução | 1. Poluição ambiental 2. Comunidade contrária ao empreendimento | 1. Assegurar via edital que a concessionária deve garantir o dimensionamento correto do esgotamento sanitário 2. Concessionária não deve poupar recursos para o correto descarte dos efluentes 3. Solicitar que o projeto de tratamento seja devidamente aprovado pelos órgãos competentes (o estudo ambiental solicitará tal providencia) | 1. Não apresentação do projeto de tratamento de efluentes 2. Solução proposta aquém das necessidades apontadas pelo EIA-RIMA | 1. Em tempo de obra fiscalizar ostensivamente a construação da solução e apontar nesta fase possíveis desvios de rota e em últimos casos, embargar a obra para adequações. 2. Adequar a solução de tratamento durante a fase de projeto | Baixa | Alto | 1. Exigir a adoção das soluções mais modernas para tratamento de efluentes no empreendimento | Manter o meio ambiente protegido de possíveis intercorrências indesejadas
Risco 15 | OPERAÇÃO | Obra concluída, empresa explorando a Marina Pública de São Sebastião, mas após 15 anos, a empresa pede rescisão da concessão, porque as obras apresentam problemas e demandam alto investimento em correções (durabilidade limitada, material de baixa qualidade etc.) | 1. Fluxo de caixa da operação do empreendimento fica aquém das expectativas 2. Não há recursos disponíveis para manter o empreendimento com funcionamento adequado | 1. Abandono da operação 2. Queda da qualidade da prestação dos serviços de limpeza e manutenção 3. Pedido de rescisão | 1. Contratação de auditoria externa bianual para acompanhar receitas e despesas do empreendimento 2. Acompanhamento da operação pela sociedade civil organizada | 1. Balanço anual do empreendimento | 1. Propor reequilíbrio imediato caso se constate prejuízos demonstrados pelo verificador independente | Baixa | Alto | 1. Acompanhamento do balanço anual do empreendimento | Oferecer segurança jurídica e financeira ao investidor
Risco 16 |  | Vazamento de combustível para o mar, seja pelas embarcações ou pelo posto de gasolina para barcos, previsto no projeto | 1. Falta de fiscalização dos órgãos ambientais 2. Multas inadequadas para este tipo de infração 3. Tecnologia inapropriada para uso de materiais nocivos ao meio ambiente | 1. Poluição ambiental 2. Comunidade contrária ao empreendimento 3. Negócio inviabilizado | 1. Assegurar no edital que as multas para este tipo de ocorrência serão severas, podendo até a perder a concessão do espaço 2. Garantir que todas as legislações serão atendidas para que o risco esteja próximo a ZERO | 1. Equipamentos de controle de vazamentos modernos que assegurem a qualidade da água em todo o empreendimento e seu entorno 2. Avaliação semanal de indicadores da água 3. Manter comunidade informada diariamente das medições de qualidade da água | 1. Plano de emergência claro e sistemático 2. Informativo diário da recuperação da área (caso existir) até que o meio ambiente esteja restaurado | Baixa | Alto | 1. Exigir a aplicação de todas as medidas de segurança dentro das normas vigentes no Brasil | Manter o meio ambiente protegido de possíveis intercorrências indesejadas
Risco 17 |  | Impossibilidade ou dificuldades jurídicas para exigência das obrigações e aplicação das penalidades previstas por infringências reiteradas pela empresa, ficando o município e/ou a Prefeitura Municipal de São Sebastião "nas mãos" da empresa, que pode considerar mais barato questionar o edital juridicamente do que cumprir todas as suas obrigações | 1. Cláusulas de multa brandas e convidativas ao não cumprimento do contrato 2. Falta de clareza nas penalidades 3. Falta de clareza no edital e suas obrigações | 1. Dificuldades de aplicar as sanções previstas no edital 2. A Prefeitura Municipal de São Sebastião pode receber um valor baixo de multa pelo não cumprimento das obrigações da concessionária 3. A Prefeitura Municipal de São Sebastião pode ficar refém da empresa por esse fato | 1. Garantir que as obrigações do edital estejam claras aos participantes 2. Garantir que as penalidades e sanções estejam a altura do valor estimado do empreendimento | 1. Número de infrações cometidas em um curto espaço de tempo 2. Cronograma da obra atrasado 3. Não recebimento das sanções/multas por parte do concessionária | 1. Identificado atrasos do cronograma de qualquer etapa da obra, convocar a Concessionária para uma reunião de alinhamento para entender os motivos do atraso (essa ação independe da aplicação das sanções previstas em contrato). 2. Identificado a aplicação de 3 sanções no mesmo ano, convocar a Concessionária para uma reunião de alinhamento para entender os motivos da aplicação das penalidades (essa ação independe da aplicação das sanções previstas em contrato) | Média | Médio | 1. Garantir no edital a aplicação de sanções adequadas ao valor do contrato de concessão | Proporcionar segurança jurídica para ambas as partes desde o seu início
Risco 18 |  | Inviabilidade financeira do empreendimento em operação, com arrecadação insuficiente para cobrir os custos do contrato de concessão | 1. Plano de negócios não adequado 2. Crise econômica | 1. Inviabilidade de manutenção do empreendimento 2. Pedido de repactuação contratual através de aumento do prazo de concessão ou redução da outorga variável 3. Pedido de distrato e ajuizamento do termo de concessão | 1. Contratação de verificador independente | 1. Manutenção das estrutura físicas e operação do empreendimento comprometidas 2. Falta de novos investimentos | 1. Reavaliar plano de negócios juntamente com a concessionária | Baixa | Alto | 1. A Prefeitura Municipal de São Sebastião deve avaliar o fechamento do balanço e balancetes da Concessionária de forma sistemática a fim de identificar problemas financeiros com a maior brevidade possível 2. Caso detectar, criar plano de contingenciamentos de despesas 3. Criar novos produtos para incrementar receitas | Ter uma operação equilibrada e rentável para que a comunidade possa desfrutar do empreendimento com a máxima qualidade

## MATRIZ DE RISCOS_NÍVEL BAIXO
PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
Anexo 10 - Matriz de Riscos
Nível do Risco: Baixo
Análise de Riscos | [7 empty] | Avaliação
Número do Risco | Etapa | Evento de Risco | Causa | Consequência | Controles Preventivos | Controles de Detecção | Controles de Atenuação e Recuperação | Probabilidade | Impacto | Ações | Objetivos
Risco 19 | LICITAÇÃO | A Secretaria do Patrimônio da União não confirmar a cessão de uso da área para o Município (aliada à não identificação do valor a ser repassado à União) | 1. Não manifestação de utilidade pública 2. Não consentimento da Câmara de Vereadores 3. Falta de clareza da área solicitada 4. Falta de projeto executivo que permita a valoração da outorga anual | 1. Não liberação para execução da obra 2. Falta de clareza do custo de outorga para os interessados | 1. Consultas públicas 2. Projeto de lei na câmara informando da utilidade pública 3. Mapeamento do valor mínimo de outorga necessária para compor o edital de concessão | 1. Entrada de documentação para cessão de espaço da união | 1. Reuniões de esclarecimento do projeto com os vereadores 2. Reuniões de apresentação do projeto para a SPU para dirimir dúvidas 3. Publicitar todos os movimentos do processo no hotsite do projeto (tornar transparente e público) | Baixa | Alto | 1. Construir um estudo ambiental diferenciado e técnico para que não restem dúvidas à SPU sobre a qualidade e os impactos positivos do empreendimento | Eliminar a insegurança jurídica entre os interessados e patrimônio da união -SPU
Risco 20 | LICENCIAMENTO | Inviabilidade ou necessidade de grande alterações no projeto apontada pelo Relatório de Impacto de Vizinhança | 1. Moradores do entorno questionarem a obra no que tange a barulho, movimentação em excesso, trânsito, etc | 1. Postergar o início das obras 2. Inviabilizar o projeto | 1. Realizar um bom estudo de impacto de vizinhança 2. Dar publicidade às ações que serão realizadas no entorno | 1. Acompanhar as redes sociais dos conselhos comunitários da região 2. Interagir com as entidades de classe para perceber movimentações da sociedade 3. Informar para a comunidade que existe uma comissão da sociedade civil acompanhando a obra e seus riscos | 1. Reuniões permanentes entre concessionária, grupo técnicos da Prefeitura Municipal de São Sebastião e sociedade civil informando sobre os estudos de impacto e quais as principais atividades serão desenvolvidas no espaço e seus impactos | Baixa | Alto | 1. Construir um estudo de impacto de vizinhança diferenciado e técnico para que não restem dúvidas para a comunidade sobre a qualidade e os impactos positivos do empreendimento | Sociedade apoiando o projeto de forma majoritária
Risco 21 | OPERAÇÃO | Sobrecarga e/ou transtornos frequentes no sistema viário para entrada e saída do empreendimento, durante a operação na Marina Pública de São Sebastião (acesso de veículos grandes para transporte de barcos e equipamentos) | 1. Número elevado de veículos buscando acessar o empreendimento 2. Falta de uma entrada e saída adequada ao parque ou estacionamento subterrâneo 3. Veículo de grande porte atrapalhando a entrada e saíde em horários de pico | 1. Transtornos no sistema viário 2. Paralisação do trânsito em horários de pico 3. Comunidade contrária ao empreendimento | 1. Garantir que a operação de veículos pesados aconteça fora dos horários de pico da cidade 2. O EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) deve limitar os horários 3. Garantir que os órgãos de controle validem o fluxo de veículos após a apresentação do projeto executivo do empreendimento com o objetivo de garantir que não haja sobrecarga no sistema viário | 1. Transtornos no sistema viários caracterizados exclusivamente pela operação do empreendimento 2. Número de ocorrências geradas pela sobrecarga no sistema viário | 1. Reoganização dos horários de deslocamento dos veículos de grande porte 2. Revisitar o EIV para ajustes no sistema viário | Baixa | Baixo | 1. Ter um plano de mobilidade claro junto aos órgãos fiscalizadores de trânsito 2. Ter um canal público com a comunidade informando sobre os horários de pico da obra | Manter o equilíbrio do trânsito na região para não atrapalhar a rotina dos moradores
Risco 22 |  | Eventos externos, como ventanias, que podem trazer prejuízos, atrasos nas obras ou problemas no funcionamento, depois do empreendimento pronto | 1. Eventos externos alheios ao controle da Concedente e Concessionária durante a obra ou operação | 1. Prejuízo ao empreendimento 2. Pedido de repactuação 3. Inviabilidade economica-financeira | 1. Manter o seguro do empreendimento sempre atualizado e operante 2. Garantir via edital a possibilidade de ajustes no tempo de concessão em caso de evento externo fora do controle dos envolvidos | 1. Ocorrência de evento externo | 1. Plano de contingenciamento atualizado e claro | Baixa | Alto | 1. Manter plano de contingência a desastres sempre atualizado 2. Solicitar anualmente a comprovação do pagamento do seguro contra desastres | Oferecer segurança jurídica e financeira ao investidor